| # Управление образования и молодёжной политики # администрации Городецкого района # Нижегородской области |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПРИКАЗ |  |  |
| __26.10.2010______________ |  | №____458/п________ |

Об утверждении плана мероприятий по внедрению

Федерального государственного

образовательного стандарта начального  общего образования

На основании приказа министерства образования Нижегородской области от 11.02.2010 № 119 «Об утверждении плана мероприятий по внедрению Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» и приказа от 11.03.2010 № 210 «О работе по переходу на Федеральные государственные стандарты»  п р и к а з ы в а ю:

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий по внедрению Федерального государственного стандарта начального общего образования.

2.Главному специалисту управления образования и молодежной политики (М.Л.Федорова) и учебно-методическому центру (Л.Б.Середнева) обеспечить своевременное выполнение плана.

3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления                                                                         В.И.Полозова

М.Л.Федорова

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу управления образования

и молодёжной политики

от  __26.10.2010  № 458/п

План мероприятий

по обеспечению внедрения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях Городецкого района.

| Направление | 1. Нормативное обеспечение внедрения ФГОС НОО |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
|  | 1.1. Издание приказа управления образования и молодёжной политики об организации работы по переходу на федеральные государственные образовательные стандарты общего образования | Октябрь 2010 | М.Л. Федорова |
|  | 1.2.Издание приказа управления образования и молодёжной политики об утверждении плана внедрения ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях Городецкого района | Октябрь 2010 | М.Л. Федорова |
|  | 2. Финансово – экономическое обеспечение внедрения ФГОС НОО |  |  |
|  | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
|  | 2.1.Разработка методических рекомендаций, обеспечивающих введение ФГОС: 2.1.1.об использовании методики формирования расходов на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования на основе принципа нормативного подушевого финансирования; 2.2.2. об использовании методики формирования системы оплаты и стимулирования труда в общеобразовательных учреждениях на основе отраслевой системы оплаты труда. | Апрель 2011 | Т.С. Блинова |
|  | 3. Материально – техническое обеспечение внедрения ФГОС |  |  |
|  | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
|  | 3.1. Информирование руководителей образовательных учреждений о разработанных федеральных требованиях к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | Январь 2010 | А.Ф. Бурмистров М.Л. Федорова |
|  | 3.2.Доведение разработанных федеральных методических рекомендаций по организации и материально-техническому оснащению внеурочной деятельности до руководителей образовательных учреждений. | Март 2010 | А.Ф. Бурмистров М.Л. Федорова |
|  | 3.3. Контроль за выполнением требований к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | Январь 2011 – Сентябрь 2015 | А.Ф. Бурмистров М.Л. Федорова |
|  | 4. Организационное сопровождение внедрения ФГОС НОО |  |  |
|  | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
|  | 4.1. Проведение совещания руководителей образовательных учреждений «Итоги реализации регионального базисного учебного плана за 2005-2010 годы» | Февраль 2010 | М.Л.Федорова |
|  | 4.2. Проведение совещания руководителей образовательных учреждений «О готовности системы образования к внедрению ФГОС НОО». | Апрель 2010 | М.Л.Федорова Л.Б.Середнева |
|  | 4.3.Совещание руководителей образовательных учреждений «Промежуточные результаты внедрения ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях Городецкого района» | Ежегодно январь | Л.Б.Середнева |
|  | 5. Научно –методическое сопровождение внедрения ФГОС НОО |  |  |
|  | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
|  | 5.1.Организационно-методический семинар по проведению итоговой аттестации выпускников начальных классов общеобразовательных учреждений Городецкого района. | Апрель 2011 | Л.Б.Середнева |
|  | 5.2. Обобщение опыта педагогов, реализующих авторские программы внеурочной деятельности для учащихся начальных классов. | В течение реализации проекта | Л.Б.Середнева |
|  | 5.3.Разработка программ внеурочной деятельности | Январь 2010 | Т.В.Смирнова Л.Б.Середнева |
|  | 5.4.Подготовка методических рекомендаций: - по разработке основной образовательной программы начального общего образования в части учета региональных особенностей; - по проведению мониторинга готовности ОУ внедрения ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях Городецкого района; - по введению ФГОС на ступени начального образования. | Май 2010 | М.Л.Федорова Л.Б.Середнева |
|  | 6. Кадровое обеспечение ФГОС НОО |  |  |
|  | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
|  | 6.1. Участие учителей Городецкого района в квалификационных курсах «Теория и методика преподавания в начальной школе» (на основе ФГОС НОО). | Июнь 2010 | Л.Б.Середнева |
|  | 6.2. Участие методистов, заместителей директоров, председателей РМО в курсах «Реализация ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях Нижегородской области» | Июнь – июль 2010 - 2013 | Л.Б.Середнева |
|  | 6.3.Участие в учебном модуле для руководителей образовательных учреждений по проблемам «Реализация ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях». « Технология разработки образовательной программы школы» | 2010 | Л.Б.Середнева |
|  | 6.4.Проведение обучающих семинаров для заместителей директоров ОУ | В течение реализации проекта | Л.Б.Середнева |
|  | 7. Информационное обеспечение внедрения ФГОС НОО |  |  |
|  | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
|  | 7.1.организация и реализация различных форм информационного взаимодействия всех участников реализации ФГОС | В течение реализации проекта | М.Л.Федорова Л.Б.Середнева |
|  | 7.2. Информирование общественности через средства массовой информации о процессе внедрения ФГОС в образовательные учреждения Городецкого района. | В течение реализации проекта | М.Л.Федорова Л.Б.Середнева |